

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  «Город Глазов»  (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар»  муниципал кылдытэтлэн  Администрациез  (Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_13.12.2019\_\_ № \_\_\_17/85\_\_

г. Глазов

**Об утверждении плана вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования**

**«Город Глазов» на 2020 год**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом муниципального образования "Город Глазов, утвержденного решением Городской Думы города Глазова от 30.06.2005 № 461 и в целях проведения плановых ремонтных и профилактических работ на котельных и тепловых сетях муниципального образования «Город Глазов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей на территории муниципального образования «Город Глазов» на 2020 год.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

Утверждено

Постановлением Администрации города Глазова

От 13.12.2019 №\_17/85\_

План вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей

на территории муниципального образования «Город Глазов» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Сроки проведения ремонта  в 2020 год | | Виды ремонта оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей | Наименование объектов потребителей теплоснабжение или горячее водоснабжение, которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| Начало | Окончание |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Ремонт оборудования котельной филиала АО «ОТЭК» в городе Глазове: |  |  |  |  |
| 1.1 | котел ЦКТИ-75-39Ф2  ст. № 11 | 03 августа | 31 августа | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.2 | котел ЦКТИ-75-39Ф2  ст. № 12 | 01сентября | 30 сентября | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.3 | котел ЦКТИ-75-39Ф2  ст. № 13 | 12 мая | 31июля | Капитальный ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.4. | котел БКЗ 75-39ГМ  ст. № 14 | 04 мая | 29 мая | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.5 | водогрейный котел ПТВМ-100  ст. № 16 | 01апреля | 21 апреля | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.6 | водогрейный котел ПТВМ-100  ст. № 19 | 01 июня | 29 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.7 | водогрейный котел ПТВМ-100  ст. № 20 | 01 июля | 31 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.8 | водогрейный котел ПТВМ-100  ст. № 21 | 03 августа | 30 сентября | Капитальный ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.9 | турбогенератор АР-6-6  ст. № 1 | 01 апреля | 21 апреля | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.10 | турбина газовая SGT-600  ст. № 10 | 02 марта | 4 марта | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.11 | турбина газовая SGT-600  ст. № 10 | 15 июня | 20 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.12 | турбина газовая SGT-600  ст. № 10 | 07 сентября | 09 сентября | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.13 | турбина газовая SGT-600  ст. №10 | 14 декабря | 16 декабря | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.14. | трансформатор ТРДНС 32000/35  № 1Т | 08 июня | 10 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 1.15. | трансформатор ТРДНС 32000/35  № 2Т | 22 июня | 24 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 2. | Ремонт оборудования  МУП «Глазовские теплосети»^ |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт котельной МУП «Глазовскикие теплосети» | 03августа | 04 августа | Текущий ремонт | Будет прекращена поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения:  АСУ СО УР «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» - филиал Глазовский психоневрологический интернат», ул. Драгунова, 74;  БСУ СО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», ул. Драгунова, 76;  МУП «Жилищно-коммунальное управление» -АБК ЖЭК № 7, ул. Драгунова, 66 а;  ГУ УР «Глазовское лесничество», ул. Драгунова,70  МБУ "Глазовский бизнес-инкубатор", ул. Куйбышева, 77, строение 1;  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 36» "Италмас", ул. Шевченко, 10А, Щорса, 7А;  МБДОУ ««Детский сад № 48» "Золотой ключик", Красногорский тр., 16 А;;  Здание-ул. Пастухова, 1;  Магазин – ул. Пастухова, 1 в;  ФГ БОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» (общежитие № 4) - ул. Пастухова, 3;  МКД - пер. Аэродромный – 2;  МКД - пер. Аэродромный, 4;  МКД - пер. Аэродромный, 5;  МКД - ул. Драгунова, 45;  МКД - ул. Драгунова, 45 а;  МКД - ул. Драгунова, 47;  МКД - ул. Драгунова, 49  МКД - ул. Драгунова, 49 а  МКД - ул. Драгунова, 49 б;  МКД - ул. Драгунова, 50;  МКД - ул. Драгунова, 51 а;  МКД - ул. Драгунова, 53;  МКД - ул. Драгунова, 53 б;  МКД - ул. Драгунова, 53 в;  МКД - ул. Драгунова, 55;  МКД - ул. Драгунова, 55 а;  МКД - ул. Драгунова, 65;  МКД - ул. Драгунова, 67;  МКД - ул. Драгунова, 70;  МКД - ул. Драгунова, 72 а;  МКД - ул. Драгунова, 74 а;  МКД - ул. Драгунова, 75;  МКД - ул. Драгунова, 75 а;  МКД - ул. Драгунова, 76 а  МКД - Красногорский тр, 10 а;  МКД - Красногорский тр., 12;  МКД - Красногорский тр., 12 а;  МКД - Красногорский тр., 14;  МКД - Красногорский тр., 16  МКД - Красногорский тр., 16 б;  МКД - Красногорский тр., 16 с;  МКД - Красногорский тр., 18;  МКД - ул. Куйбышева, 48;  МКД - ул. Куйбышева, 75;  МКД - ул. Куйбышева, 79;  МКД - ул. Куйбышева, 85;  МКД - ул. Куйбышева, 87;  МКД - ул. Куйбышева, 89;  МКД - ул. Пастухова, 5;  МКД - ул. Пастухова, 5 а;  МКД - ул. Пастухова, 5 б;  МКД - ул. Пастухова, 5 в;  МКД - пер. Светлый, 14;  ж.д. - ул. Барышникова, 46 а;  ж.д. - ул. Матросова, 1;  ж.д. - ул. Пионерская, 116;  ж.д. – ул. Шевченко, 5. |
| 2.1.1. | Очистка грязевиков на обратной магистрали и на вводах холодной воды. | 03августа | 04 августа | Текущий ремонт |
| 2.1.2. | Чистка фильтров газа в ГРУ и на котле КВГ-2,5-111 № 6. | 03 августа | 03 августа | Текущий ремонт |
| 2.1.3. | Чистка, обработка преобразователем ржавщины, покраска бака рабочей воды | 03августа | 07 августа | Текущий ремонт |
| 2.1.4. | Вскрытие, осмотр конвективной части котла, опрессовка котла, при необходимости ремонт и режимно-наладочные испытания котла КВГ-2,5-115 № 6. | 04 августа | 05 августа | Текущий ремонт |
| 2.1.5. | Режимно-наладочные испытания котлов КЕ-6,5-14с №1,2 | 03августа | 07 августа | Капитальный ремонт |
| 2.1.5. | Работы в электрощитовой и на трансформаторной подстанции. | 05 августа | 06 августа | Текущий ремонт |
| 2.1.6. | Осмотр, ремонт и очистка внутренней поверхности дымовой трубы, газоходов, взрывных клапанов. | 03августа | 03августа | Текущий ремонт |
| 2.1.7. | Осмотр, замена смазки подшипников у дымососа, дутьевого вентилятора котла № 6 | 04 августа | 04 августа | Текущий ремонт |
| 2.1.8. | Установка и обвязка теплоутилизатора котла № 6 . | 04 августа | 05 августа | Текущий ремонт |
| 2.1.9. | Ремонт, ревизия при необходимости замена запорной арматуры на трубопроводах.. | 06августа | 07 августа | Текущий ремонт |
| 2.2. | Ремонт тепловых сетей: |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обслуживание сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-399 до ТК-408 | 18 мая | 03 июня | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
| 2.2.2. | Обслуживание сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-800 до ТК-806 | 8 июня | 18 июня | Текущий ремонт | Будет прекращена поставка теплоносителя для нужд горячего водоснабжения:  МУП «Водоканал г. Глазова», ул. Толстого, 48;  Магазин, ул. Сибирская, 69;  ООО «Хлебный дом,  ул. Сибирская,81;  ООО «Теплодар»,  ул. Сибирская, 81 б;  ООО «Ижметаллсервис»,  ул. Сибирская, 101;  БУ УР «ЙГлазовская РайСББЖ», ул. Сибирская, 103, здание, ул. Сибирская, 105;  МКД - ул. Сибирская, 116 а;.  МКД - ул.Сибирская, 116 б;  МКД - ул.Сибирская, 116 в;  МКД - ул.Сибирская, 116 б;  МКД - ул.Сибирская, 118;  МКД - ул.Сибирская, 129 а;  МКД - ул.Сибирская, 129 б.  ж:д. – пер. Полярный, 2. |
| 2.2.3. | Обслуживание сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-710 до ТК-733 | 19 июня | 16 июля | Текущий ремонт | Отсутствие циркуляции в трубопроводах на данном  участке.  Подача теплоносителя на ГВС осуществляется с одного из трубопроводов (подающий или обратный). |
| 2.2.4. | Обслуживание сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-408 до ТК-710. | 17 июля | 30 июля | Текущий ремонт |
| 2.2.5. | Обслуживание сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-559 до ТК-665. | 27 июля | 03 августа | Текущий ремонт |
| 2.2.6. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК-710 до ТК-766. | 31июля | 28 августа | Текущий ремонт |
| 2.2.7. | Набивка сальниковых компенсаторов и запорной, воздухоспускной, дренажной арматуры на участке от ТК- 766 до ТК - 800. | 31 августа | 25 сентября | Текущий ремонт |
| 2.2.8. | Замена секционирующих задвижек ᴓ500 мм в ТК-725 и  ᴓ600 мм в ТК-665. | 18 мая | 29 мая | Текущий ремонт. |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт тепловых сетей. |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 80 мм от ТК-58 до ТК-58 а с заменой трубопроводов и изоляции по ул. Мира. | 01 июнь | 30 июня | Капитальный ремонт | Без ограничений потребителей |
| 2.3.2. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 70 мм от ТК-58а до МКД № 23 по ул. Республиканская с заменой трубопроводов и изоляции. | 15 июня | 15 июля | Капитальный ремонт |
| 2.3.3. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 125 мм от ТК-57 до ТК-58 с заменой трубопроводов и изоляции по ул. Мира. | 06 июля | 17 августа | Капитальный ремонт |
| 2.3.4. | Ремонт теплотрассы 2 Ду 200 мм от ТК-52 до ТК-54 с заменой трубопроводов и изоляции по ул. Советская. | 16 июля | 27 августа | Капитальный ремонт |
| 2.4. | Ремонт теплотрасс. |  |  |  |
| 2.4.1. | Ремонт магистральных и распределительных участков теплотрасс и тепловых вводов после гидравлических испытаний по окончанию отопительного периода 2019-2020 г. г. и после гидравлических испытаний перед началом отопительного периода 2020-2021 г. г. с заменой трубопроводов и частичной заменой строительной части. | 18 мая | 28 августа | Капитальный ремонт |
| 2.4.2. | Восстановление теплоизоляции и покровного слоя на надземных теплотрассах. | 15 мая | 15 сентября | Текущий ремонт |
| 2.4.3. | Ремонт тепловых камер. | 15 мая | 15 сентября | Капитальный ремонт |
| 3. | Ремонт оборудования котельной № 3  ООО «КомЭнерго»: |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт водогрейных котлов ДКВр 6,5/13 – 3 ед. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт | МБК культуры «Культурно-спортивный центр «Победа», ул. 70 лет Октября , 1;  МБ ДОУ «Детский сад № 49», ул. Гайдара,16;  МБ ДОУ «Детский сад № »,  Ул. Гайдара,19;  МБОУ «Средняя школа № 10», ул. Гайдара,12;  МКД – ул. Гайдара, 11;  МКД – ул. Гайдара, 13;  МКД – ул. Гайдара, 14;  МКД – ул. Гайдара, 15;  МКД – ул. Гайдара, 17;  МКД – ул. Гайдара, 18;  МКД – ул. Гайдара, 20;  МКД – ул. Гайдара, 21;  МКД – ул. Гайдара, 23;  МКД – ул. Гайдара, 25;  МКД – ул. Гайдара, 27;  МКД – ул. Гайдара, 29;  МКД – ул. 70 лет Октября, 4;  МКД – ул. 70 лет Октября, 5;  МКД – ул. 70 лет Октября, 6;  МКД – ул. 70 лет Октября, 7;  МКД – ул. 70 лет Октября, 8;  МКД – ул. 70 лет Октября, 9;  МКД – ул. 70 лет Октября, 9 а;  МКД – ул. 70 лет Октября, 9 б;  МКД – ул. 70 лет Октября, 10;  МКД – ул. 70 лет Октября, 11;  МКД – ул. 70 лет Октября, 12; МКД – ул. 70 лет Октября, 13;  МКД – ул. 70 лет Октября, 13б;  МКД – ул. 70 лет Октября, 14;  МКД – ул. 70 лет Октября, 15;  МКД – ул. 70 лет Октября, 16;  МКД – ул. 70 лет Октября, 17;  МКД – ул. Удмуртская, 59;  МКД – ул. Удмуртская, 61; |
| 3.2. | Ремонт запорной арматуры на коллекторах водогрейных котлов. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |
| 3.3. | Ревизия ГРП. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |
| 3.4 | Чистка аккумуляторных баков. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |
| 3.5. | Ревизия насосов. | 10 июля | 12 июля | Текущий ремонт |
| 4.. | Ремонт оборудования котельной АО «Реммаш» |  |  |  |  |
| 4.1. | Ремонт запорной арматуры на коллекторах котельной | 22 июля | 23 июля | Текущий ремонт | Глазовское ОСБ № 4450 –  ул. Барышникова, 1;  гаражный кооператив «Оскон» - ул. Драгунова;  баня-сауна – ул. Драгунова, 2;  ИП Стецкий А.В. – ул. Драгунова, 4 а;  ООО «Экспедиция» - ул. Колхозная, 1;  МБОУ «СОШ № 16» - ул. Колхозная, 12;  БУЗ УР «Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер МЗ УР – корпус №1, корпус № 2 – ул.  Пионерская, 1;  ЧП Никитин В.Д. – ул. Пионерская, 1;  Бабинцев О.Е. – АБК, склад, ул. Пионерская1а;  Богданов М.Н. – магазин № 1, гараж № 1, ул. Пионерская, 1 а;  Архив Администрации  г .Глазова – ул. Пионерская, 1г;  ООО «Волгоуралэнергомонтаж» - ул. Пионерская, 1 д;  МБОУ «Гимназия № 8», спортзал гимназии № 8 –  ул. Пионерская, 19;  магазин – ул. Пионерская, 40;  ИП Пушков В.А. – ул. Пионерская, 48;  МКД – ул. Барышникова, 1;  МКД – ул. Флора Васильева, 1;  МКД – ул. Драгунова, 2 и;  МКД – ул. Драгунова, 4;  МКД – ул. Драгунова, 4 б;  МКД – ул. Драгунова, 18;  МКД – ул. Драгунова, 20;  МКД – ул. Драгунова, 20 а;  МКД – ул. Пионерская, 1 б;  МКД – ул. Пионерская, 1 г;  МКД – ул. Пионерская, 40;  Ж .д. - ул. Барышникова, 8;  Ж. д. - ул. Первая, 19. |
| 4.2 | ППР электрооборудования теплоиточника | 22 июля | 23 июля | Текущий ремонт |
| 4.3. | ЦРП-6 кВ | 22 июля | 23 июля | Текущий ремонт |
| 4.4 | Ремонт ГРУ | 22 июля | 23 июля | Текущий ремонт | Без ограничений потребителей |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребители, подключаемые  в межотопительный период к  котельной АО «Реммаш»:  «Автономное профессиональное образовательное учреждение  «Глазовский аграрно-промышленный техникум»,  ул. Драгунова, 2;  МБДОУ «Детскийй сад общеразвивающего вида  № 46», ул. Пионерская,24;  ООО «Ю-Таун»,  ул. Юкаменская, 33 а;  мебельный, столярный цех – ул. Юкаменская ,33 а;  кафе «Орбита»,  ул. Циолковского, 12;  магазин «Мясопродукты» -  ул. Драгунова;  магазин «Продукты» - ул. Строителей, 2;  здание ИП Кулинского И.А. – пер. Тупиковый, 8;  здание ИП Трясцина Д.М. – пер. Тупиковый, 10;  МКД - ул. Драгунова, 2 а;  МКД - ул. Драгунова, 2 з;  МКД - ул. Драгунова, 2 к;  МКД – ул. Колхозная, ,2 а;  МКЛ – ул. Колхозная, 4;  МКЛ – ул. Колхозная, 6;  МКЛ – ул. Колхозная, 8:  МКЛ – ул. Колхозная, 10;  МКД – ул. Пионерская, 1;  МКД – ул. Строителей, 2;  МКД – ул. Циолковского, 1 в;,  МКД – ул. Циолковского, 2;  МКД – ул. Циолковского, 4;  МКД – ул. Циолковского, 6;  МКД – ул. Циолковского, 14;  Ж..д. – ул. Попова,13. |

Начальник управления ЖКХ,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова Е.Ю. Шейко