

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  «Город Глазов»  (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар»  муниципал кылдытэтлэн  Администрациез  (Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_12.03.2020\_\_\_ № \_\_21/12\_\_\_

г. Глазов

**О проведении противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования «Город Глазов» в 2020 году**

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 25.02.2020 года № 209-р «О проведении противопаводковых мероприятий на территории Удмуртской Республики в 2020 году», Уставом муниципального образования «Город Глазов» и в целях своевременного проведения противопаводковых мероприятий, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период пропуска паводковых вод весной 2020 года

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить состав городской противопаводковой комиссии на 2020 год (Приложение № 1).
2. Утвердить перечень мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2020 года (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

Приложение № 1

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от 12.03.2020 № \_21/12\_

**СОСТАВ**

**городской противопаводковой комиссии на 2020 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Блинов  Сергей Константинович | - председатель комиссии, заместитель Главы Администрации города Глазова по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства |
| Шейко  Евгений Юрьевич | - заместитель председателя комиссии, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова |
| **Члены комиссии:** |  |
| Ильин  Алексей Геннадьевич | - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Глазова |
| Майшев  Антон Александрович | - начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод» (по согласованию) |
| Надсон  Александр Валерьевич | - временно исполняющий обязанности директора МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Масленников  Сергей Анатольевич | - начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике (по согласованию) |
| Меркушин  Василий Вячеславович | - временно исполняющий обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Варцев  Александр Николаевич | - руководитель обособленного подразделения АО «Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта» в городе Глазов (по согласованию) |
| Попов  Станислав Валерьевич | - директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) |
| Герасимова  Надежда Андреевна | - главный специалист - эксперт сектора экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |
| Касимов  Тимур Владимирович | - временно исполняющий обязанности директора МУП «Глазовские теплосети муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Загидуллин  Альберт Шамилевич | - начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» (по согласованию) |

Заместитель Главы Администрации города Глазова

по вопросам строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства С.К. Блинов

Приложение № 2

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от \_12.03.2020\_ № \_21/12\_

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности, для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2020 года**

| № пп | Наименование, проводимых мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение и представление в городскую противопаводковую комиссию (через отдел по делам ГО и ЧС) копий приказов о назначении объектовых противопаводковых комиссий и планов проведения противопаводковых мероприятий (предусмотреть перечни сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка) | до 16.03.2020 г. |
| 2. | Выполнение работ по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и административных зданий, цоколей, проездов и дренажей. Осуществление постоянного контроля за очисткой подъездных путей к пожарным гидрантам и особо опасным производственным участкам и зданиям | с 18.03.2020 г. |
| 3. | Выполнение всех противопаводковых мероприятий в садоводческих обществах и гаражных кооперативах и принятие мер к безаварийному пропуску весенних талых вод, во избежание возможного ущерба от последствий весеннего паводка | до 27.03.2020 г. |
| 4. | Проведение работ по подготовке ливневой канализации, водопропускных труб, ливнеприемников, кюветов, отверстий мостов к пропуску талых паводковых вод. Организация очистки оголовков, водосточных труб и кюветов по улицам города: Куйбышева, Колхозная, Драгунова, Пионерская, Чапаева, Шестая, Девятая, Менделеева, Красноармейская, Мичурина, Сулимова, район столярного цеха ул. Сибирская, пл. Свободы, Кирова, Т. Барамзиной, Ф.Васильева, Матросова, Пастухова, вдоль ж/д тупика ОАО «УЗСМ», гаражного кооператива «Орбита», водопропускной канавы от ООО «Глазов.Электрон» до железной дороги в районе производственной площадки ОАО «МИЛКОМ» производственная площадка «Глазов-молоко» | до 05.03.2020 г. |
| 5. | Населению города Глазова, проживающему в частном секторе, провести очистку выгребных ям надворных туалетов, помойниц, мест сбора и временного накопления твердых бытовых отходов | март 2020 г. |
| 6. | Очистка водоотводных канав и кюветов ото льда, снега и мусора гражданами, имеющими в собственности, аренде или ином вещном праве земельные участки, расположенные в секторе застройки индивидуальными домовладениями, в границах этих участков | до 16.03.2020 г. |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц и специальной автомобильной и инженерной техники, аварийных бригад на предприятиях, в организациях и учреждениях города в период пика весеннего паводка | с 08.04.2020 г. |
| 8. | Организация вывоза снега с территорий предприятий, улиц города и внутридворовых территорий | до 10.04.2020 г. |
| 9. | Организация подготовки и содержание в исправном состоянии необходимой автотракторной и специальной техники для возможного использования при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период | апрель – май 2020 г. |

Заместитель Главы Администрации города Глазова

по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства С.К. Блинов