

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального образования  «Город Глазов»  (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар»  муниципал кылдытэтлэн  Администрациез  (Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_04.09.2020\_\_\_\_ № \_18/11\_

г. Глазов

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по реформированию муниципальных унитарных предприятий**

**муниципального образования «Город Глазов»**

В целях реализации Федерального закона от 27.12.2019 года № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 19 августа 2020 года № 986-р «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Глазов»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реформированию муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Глазов» на 2020-2023 годы (далее – План мероприятий).
2. Отраслевым органам Администрации города Глазова - ответственным исполнителям мероприятий Плана мероприятий обеспечить их реализацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Глазова С.Н. Коновалов

Приложение к постановлению

Администрации города Глазова

от 04.09.2020 №\_18/11\_\_

**План мероприятий («дорожная карта») по реформированию**

**муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Глазов» на 2020- 2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Наименование**  **муниципального унитарного предприятия муниципального образования «Город Глазов»** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результата** |
| 1. | Принятие решения о преобразовании, реорганизации (реорганизации путем изменения организационно-правовой формы, приватизация путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество) |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Муниципальное унитарное предприятие «Глазовские теплосети» муниципального образования «Город Глазов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 4 квартал 2021г. | реорганизация (присоединение  к МУП «[[1]](#endnote-1)ЖКУ») |
| 1.2 |  | Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство г.Глазова» муниципального образования «Город Глазов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 4 квартал 2020г. | Реорганизация (присоединение  к МУП «ЖКУ») |
| 1.3 |  | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» (МУП «ЖКУ») | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова | 1 квартал 2023г. | приватизация (преобразование в хозяйственное общество) |
| 1.4 |  | Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты «Красное знамя» муниципального образования «Город Глазов» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова | 1 квартал 2021г. | приватизация (преобразование в хозяйственное общество) |

1. [↑](#endnote-ref-1)