### 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Городская Дума  муниципального образования  «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»  (Глазовская городская Дума) | Герб4 | «Удмурт Элькунысь «Глазкар»  кар округ» муниципал кылдытэтлэн  кар Думаез  (Глаз кар Дума) |

### РЕШЕНИЕ

### Глазовской городской Думы

**№ 428 29 ноября 2023 года**

О согласовании внесения изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/2

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Глазовской городской Думы от 30.03.2016 № 99 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Глазов», Уставом города Глазова,

**Глазовская городская Дума решает:**

Согласовать внесение изменений в муниципальную программу «Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации города Глазова от 16.10.2019 № 7/2, изложив ее в новой редакции, согласно Приложению к настоящему решению.

**Заместитель председателя**

**Глазовской городской Думы И.В. Корепанов**

город Глазов

«29» ноября 2023 года

Приложение к решению

Глазовской городской Думы

от 29.11.2023 № 428

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы**

**Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для устойчивого экономического развития» |
| Подпрограммы | «Развитие малого и среднего предпринимательства»  «Развитие потребительского рынка»  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики» (далее по тексту – муниципальное образование «Городской округ «Город Глазов»)  «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике и развитию города |
| Ответственный исполнитель | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление учета и отчетности Администрации города Глазова (до 02.08.2022)  МКУ Центр учета и отчетности  Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова  Управление имущественных отношений Администрации города Глазова  Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова  Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова  АНО Центр развития бизнеса и городской среды (далее – АНО ЦРБ и ГС) |
| Цель | Создание условий для устойчивого роста экономики муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» |
| Задачи программы (цели подпрограмм) | Создание условий для увеличения доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования «Городской округ «Город Глазов».  Развитие потребительского рынка на территории города Глазова, создание условий для обеспечения жителей города Глазова услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  Повышение эффективности и прозрачности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в том числе земельных ресурсов, исходя из приоритетов стратегического развития города Глазова, обеспечение сохранности имущества и его целевого использования, максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот.  Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления.  Повышение неналоговых доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных ресурсов;  Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.  Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов».  Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», направленной на увеличение въездного туристского потока. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках программы | Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Удмуртской Республике. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках программы | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.  Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.  Популяризация предпринимательства.  Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые показатели | Указаны в Приложении 1 к муниципальной программе |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм: 2020 - 2026 годы. Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за 2020 - 2026 годы составит 38 375,83 тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026**  **год** | | Объем финансирования всего, в т.ч. | 8453,66 | 7601,00 | 6124,83 | 6296,34 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | | Собственные средства бюджета города Глазова | 6215,76 | 7601,00 | 5340,93 | 5312,23 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | | Субсидии из бюджета УР | 2237,9 | 0 | 783,90 | 984,11 | 0 | 0 | 0 | | Субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации программы является создание условий для реализации Генеральной цели, определенной Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Глазов» на период до 2030 года: достижение уровня жизни населения, соответствующего потребностям глазовчан. |

**Подпрограмма**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие малого и среднего предпринимательства |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике и развитию города |
| Ответственный исполнитель | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление учета и отчетности Администрации города Глазова (до 02.08.2022), МКУ Центр учета и отчетности, управление имущественных отношений Администрации города Глазова, АНО ЦРБ и ГС |
| Цель | Создание условий для увеличения доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» |
| Задачи | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  Развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать собственный бизнес. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Удмуртской Республике. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках подпрограммы | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.  Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.  Популяризация предпринимательства.  Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Целевые показатели | 1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.  2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %.  3) Количество средних предприятий, зарегистрированных на территории города Глазова, ед.  4) Объем налоговых доходов, генерируемых малым и средним бизнесом, на территории города, тыс. руб. на 1 занятого в малом и среднем бизнесе, тыс. руб.  5) Количество ежегодных мероприятий с участием предпринимательского сообщества, ед.  6) Количество предпринимателей, регулярно участвующих в мероприятиях, организуемых предпринимательским сообществом, чел.  7) Доля самозанятых граждан, получивших поддержку, от общего числа самозанятых граждан, % |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы  Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2020 - 2026 годы за счет средств бюджета города Глазова составит 30 331,54 тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026**  **год** | | Объем финансирования всего, в т. ч. | 5259,76 | 6422,00 | 4649,78 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | | Собственные средства бюджета города Глазова | 5259,76 | 6422,00 | 4649,78 | 5000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | | Субсидии из бюджета УР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. Субсидии из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики могут быть привлечены по итогам участия муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» в конкурсных процедурах по распределению субсидий на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечным результатом реализации подпрограммы является увеличение доли сектора малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов», обеспечение занятости и самозанятости населения, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова от субъектов малого и среднего предпринимательства.  Ожидаемые результаты на конец реализации подпрограммы (к 2026 году):  1) число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 260,01 ед.  2) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 31,0 %.  3) количество средних предприятий, зарегистрированных на территории города Глазова - 8 ед.  4) объем налоговых доходов, генерируемых малым и средним бизнесом, на территории города, тыс. руб. на 1 занятого в малом и среднем бизнесе – 22,9 тыс. руб.  5) количество ежегодных мероприятий с участием предпринимательского сообщества - 17 ед.  6) количество предпринимателей, регулярно участвующих в мероприятиях, организуемых предпринимательским сообществом - 450 чел.  7) доля самозанятых граждан, получивших поддержку, от общего числа самозанятых граждан – 5,5 % |

**Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в рамках подпрограммы отнесены вопросы содействия развитию малого и среднего предпринимательства.

Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства осуществляется Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=544928B5E28AA48944CDF8580D4D16A73667FEC97E970AFE2AD21744E0Q8dFO) от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», [Законом](consultantplus://offline/ref=544928B5E28AA48944CDE6551B2148AF3468A9C37A9506AF718D4C19B78603C1QDd3O) УР от 08.10.2008 № 34-РЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике».

Одной из задач государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики», утвержденной постановлением Правительства УР от 15.04.2013 № 161, является создание условий для развития малого и среднего бизнеса.

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи подпрограммы.

Цель подпрограммы – создание условий для увеличения доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономке муниципального образования «Городской округ «Город Глазов».

Муниципальная политика в сфере развития малого и среднего предпринимательства направлена на создание условий и факторов, способствующих поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, включая:

обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальное предпринимательство;

акцентирование мероприятий подпрограммы на поддержке малых и средних предприятий, ведущих деятельность в неторговых секторах экономики;

повышение эффективности работы организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

В рамках государственной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» реализуются региональные проекты федеральных национальных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"; "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"; "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"; "Популяризация предпринимательства".

Целью регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" является снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.

Целью регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" является упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей.

Целью регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" является увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение доли субъектов МСП в несырьевом экспорте.

Целью регионального проекта "Популяризация предпринимательства" является формирование положительного образа предпринимательства среди населения Удмуртской Республики, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП.

Отдельные мероприятия региональных проектов будут реализованы в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

**Подпрограмма**

**«Развитие потребительского рынка»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие потребительского рынка |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике и развитию города |
| Ответственный исполнитель | Сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, управление имущественных отношений Администрации города Глазова, управление учета и отчетности Администрации города Глазова (до 02.08.2022), МКУ Центр учета и отчетности |
| Цель | Развитие потребительского рынка на территории города Глазова, создание условий для обеспечения жителей города Глазова услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания |
| Задачи | 1.Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг.  2.Формирование современной инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка.  3.Развитие кадрового потенциала в организациях потребительского рынка.  4.Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Целевые показатели | 1. Оборот розничной торговли (с учетом экспертной оценки неформальной деятельности, а также объемов продажи товаров физическими лицами на розничных рынках и ярмарках), млн. рублей. 2. Обеспеченность населения площадью торговых объектов:   - площадью стационарных торговых объектов, кв. м. на 1000 человек;  - площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания, количество объектов на 10 000 человек  3. Обеспеченность населения посадочными местами в предприятиях общественного питания, количество посадочных мест на 1000 человек населения |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы  Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Расходы на содержание исполнителей и соисполнителей мероприятий подпрограммы учтены в составе расходов на содержание Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Глазов».  Финансирование муниципальной подпрограммы предполагается только за счет бюджета города Глазова. Средства будут направлены на организацию и проведение городских конкурсов. На реализацию подпрограммы всего необходимо 2,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2020 год – 1,0  2021 год – 1,0  2022 год – 0  2023 год – 0  2024 год – 0  2025 год – 0  2026 год – 0  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Конечными результатами реализации подпрограммы является развитие потребительского рынка, создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения качественными и безопасными товарами и услугами на территории МО «Городской округ «Город Глазов»:  - обеспечение доступности товаров и услуг;  - развитие конкуренции;  - создание рабочих мест в предприятиях сферы потребительского рынка;  - обеспеченность жителей города Глазова торговыми площадями, посадочными местами в предприятиях общественного питания;  - формирование схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Глазова;  - повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг.  Для оценки результатов определены целевые показатели, значения которых на конец реализации подпрограммы составят:  - оборот розничной торговли (с учетом экспертной оценки неформальной деятельности, а также объемов продажи товаров физическими лицами на розничных рынках и ярмарках) – 20 393,4 млн. рублей;  - обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов - 1010 кв. м. на 1 000 человек;  - обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания – 3,5 объекта на 10 000 человек;  - обеспеченность населения города посадочными местами в предприятиях общественного питания - 40 посадочных мест на 1 000 чел. населения |

**Приоритеты, цели и задачи**

В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках полномочий органов местного самоуправления определены цели и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы является развитие потребительского рынка на территории города Глазова, создание условий для обеспечения жителей города Глазова услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг.
2. Формирование современной инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка.
3. Развитие кадрового потенциала в организациях потребительского рынка.
4. Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит проведение целенаправленной политики, направленной на развитие сферы потребительского рынка, повышение качества оказываемых услуг, обеспечение доступности товаров и услуг на всей территории города Глазова.

**Подпрограмма**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике и развитию города |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова |
| Соисполнители подпрограммы | Управление учета и отчетности Администрации города Глазова (до 02.08.2022), МКУ Центр учета и отчетности |
| Цели муниципальной подпрограммы | 1. Повышение эффективности и прозрачности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в том числе земельных ресурсов, исходя из приоритетов стратегического развития города Глазова, обеспечение сохранности имущества и его целевого использования, максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот. 2. Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. 3. Повышение неналоговых доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных ресурсов. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова. 2. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них. 3. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова.    1. Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в процентах.    2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего, в гектарах,  * в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в гектарах.   1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в процентах.   2. Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в процентах.   3. Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков), в процентах.   4. Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый [режим](consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01B8CA54E23CF3CBC02D99A6DA97B6EDE7BD03FE30B2CEFEB04E9EF9ADD6wFDEM) «Налог на профессиональный доход», от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», в процентах.   5. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, в процентах.  1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них. 2. Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в процентах. 3. Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в процентах. 4. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц. 5. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков), в процентах. 6. Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости, в процентах. 7. Доля объектов недвижимости, по которым в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, от общего количества выявленных ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о правообладателях которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в процентах. 8. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период. 9. Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»:  * арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова; * арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»; * арендная плата за пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»; * плата по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций; * продажа земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова; * продажа земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»; * приватизация муниципального имущества. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2020 – 2026 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы | Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за 2020 – 2026 годы за счёт средств бюджета города Глазова составит 8 042,29 тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Всего** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026**  **год** | | Объем финансирования всего, в т. ч. | 3192,90 | 1178,00 | 1475,05 | 1296,34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | Собственные средства бюджета города Глазова | 955,00 | 1178,00 | 691,15 | 312,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | Субсидии из бюджета УР | 2237,90 | 0 | 783,90 | 984,11 | 0 | 0 | 0 | | Субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы и показатели эффективности | К концу срока реализации муниципальной подпрограммы – к 2026 году:   1. Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова.    1. Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, составит 50 %.    2. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 1,35 гектаров всего,  * в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, составит 1,10 гектаров.   1. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», составит 32,3 %.   2. Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», составит 9,5 %.   3. Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков), составит 35 %.   4. Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»», составит 60 %.   5. Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, составит 7 %.  1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них. 2. Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», составит 90,00 %. 3. Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», составит 72,0 %. 4. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы составит 2 905 единиц. 5. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков), составит 85 %. 6. Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости, составит 100 %. 7. Доля объектов недвижимости, по которым в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, от общего количества выявленных ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о правообладателях которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости, составит 85%. 8. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период 9. Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» составит 100%.   За весь период реализации муниципальной подпрограммы ожидается:   * при обеспечении рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова увеличение целевых показателей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; * при совершенствовании системы учета и управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них увеличение целевых показателей 8, 9, 10 11, 12, 13; * стопроцентное обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период по целевому показателю 14. |

**Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Муниципальная собственность составляет экономическую основу местного самоуправления. Поэтому вопросы формирования эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью является приоритетными. Управление собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» является неотъемлемой частью деятельности по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения города Глазова. С помощью имущества муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» создается материально-техническая база для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления, предоставления муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам.

Приоритеты политики муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами определены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на период до 2030 года, утвержденной решением Глазовской городской Думы от 26.10.2022 № 280.

Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, развитие системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории города Глазова. Основными целями по повышению качества управления муниципальным имуществом и земельными участками являются:

1. Повышение эффективности и прозрачности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в том числе земельных ресурсов, исходя из приоритетов стратегического развития города Глазова, обеспечение сохранности имущества и его целевого использования, максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот.
2. Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления.
3. Повышение неналоговых доходов от использования и реализации имущества и земельных ресурсов.

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова.

Эффективное использование муниципального имущества включает в себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и использования всех объектов муниципальной собственности в интересах города, в том числе извлечение дохода, в целях наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития города.

В целях создания благоприятных (льготных) условий для строительства жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 16.12.2002 № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики», необходимо осуществлять мероприятия по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан.

Для повышения эффективности использования земельных участков необходимо осуществить сбор и отражение информации о свободных земельных участках, которые могут увеличить процент вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков путем изъятия неиспользуемых и неэффективно используемых земель, выделения невостребованных земельных долей, регистрации права собственности на земельные участки в целях разграничения государственной собственности на землю.

В силу Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» органы местного самоуправления оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные [статьей 31.1](consultantplus://offline/ref=7E41653B6A6329DD969916CE7B3BC91840A492E6FE667372E11A699926D0FBD285DFC92D2ACF8F46DCC1B1598CD56D764558AE4DF04CX3J) указанного закона.

Во исполнение требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» муниципальное образование «Городской округ» Город Глазов» оказывает имущественную поддержку СМСП, руководствуясь принципами открытости информации, обеспечения равного доступа СМСП к получению имущественной поддержки, принципом «Малый бизнес прежде всего». До 1 ноября текущего года «Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Глазов» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» ежегодно дополняется объектами муниципальной собственности.

В целях достижения показателя «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме» в местах предоставления муниципальных услуг и приема граждан, на информационных стендах размещены сообщения, информирующие о возможности получения муниципальных услуг.

1. Совершенствование системы учета и управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них.

Одной из задач муниципальной подпрограммы является создание эффективной системы учета объектов муниципальной собственности, которая бы консолидировала в себе полную и достоверную информацию обо всех объектах и обеспечивала возможность всем заинтересованным пользователям оперативно получать информацию в полном объеме для принятия управленческих решений.

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» приватизация зданий, строений, сооружений без одновременной приватизации земельных участков не допускается, вследствие чего возникает необходимость проведения работ по формированию земельных участков для приватизации муниципального имущества. Для оформления правоустанавливающих документов на земельные участки под объектами, находящими в муниципальной собственности, необходимо выполнять кадастровые работы по земельным участкам, занятым муниципальными объектами.

Для организации учета объектов муниципального имущества необходимо изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности, а также осуществление кадастрового учета объектов недвижимости, земельных участков, проведение комплексных кадастровых работ, что проводится в рамках Федеральных законов от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Учитывая, что не все объекты недвижимого имущества, находящегося в реестре муниципального имущества города Глазова, прошли процедуру государственной регистрации права муниципальной собственности, требуется завершение работы в данном направлении. Также возникает необходимость оформления в муниципальную собственность бесхозяйных объектов с целью обеспечения надлежащего учета таких объектов недвижимости.

В 2018 году установлен программный комплекс «БАРС-Имущество», позволяющий вести учет имущества и осуществлять контроль за его движением и использованием. Внедрение программного комплекса позволяет максимально эффективно решать вопросы в сфере управления муниципальным имуществом, что становится главным направлением на пути к финансовой обеспеченности бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов».

29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», основной целью которого является: выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Закон о выявлении правообладателей принят в целях повышения качества данных Единого государственного реестра недвижимости, а также направлен на защиту прав и имущественных интересов граждан.

1. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период.

Комплексный подход к решению первой и второй задач позволит увеличить поступление неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов».

От того, насколько оперативно, эффективно будут решаться эти задачи, зависит градостроительная, социальная и бюджетная политика города, реализация социально-экономических приоритетов городского развития.

**Подпрограмма**

**«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике и развитию города |
| Ответственный исполнитель | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, управление имущественных отношений Администрации города Глазова, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Глазова |
| Цель | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. |
| Задачи | Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города;  Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города;  Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова. |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются. |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках подпрограммы | Подпрограмма «Разработка и реализация инвестиционной государственной политики» государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» |
| Целевые показатели | 1) Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период), руб.  2) Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.  3) Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя, тыс. руб.  4) Число новых рабочих мест, созданных на крупных предприятиях в результате реализации программ развития (нарастающим итогом), ед.  5) Ежегодный рост производительности труда, % к АППГ  6) Число работников, привлеченных на предприятия города из других городов, тыс. чел.  7) Количество новых ЮЛ, осуществляющих виды деятельности, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии, ед.  8) Число занятых на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере, чел.  9) Объем отгруженной продукции предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере, тыс.руб.  10) Ввод в эксплуатацию транспортно-логистического центра, ед.  11) Число маркетинговых проектов, реализованных совместно с малыми предприятиями, направленных на продвижение общегородских брендов (нарастающим итогом), ед. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы  Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | Ожидаемые результаты на конец реализации программы (к 2026 году):  1) Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) - 66 000 руб.  2) Объем инвестиций в основной капитал – 4 000 млн. руб.  3) Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя – 40,8 тыс. руб.  4) Число новых рабочих мест, созданных на крупных предприятиях в результате реализации программ развития (нарастающим итогом) – 2400 ед.  5) Ежегодный рост производительности труда – 5 % к АППГ  6) Число работников, привлеченных на предприятия города из других городов - 700 тыс. чел.  7) Количество новых ЮЛ, осуществляющих виды деятельности, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии - 3 ед.  8) Число занятых на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере - 1300 чел.  9) Объем отгруженной продукции предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере - 3400 тыс. руб.  10) Ввод в эксплуатацию транспортно-логистического центра - 1 ед.  11) Число маркетинговых проектов, реализованных совместно с малыми предприятиями, направленных на продвижение общегородских брендов (нарастающим итогом) - 2 ед. |

**Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Глазов" на период до 2030 года, утвержденной решением Глазовской городской Думы от 26.10.2022 № 280 определена Главная стратегическая цель: достижение уровня жизни населения, соответствующего потребностям глазовчан.

В целях достижения поставленной цели определены стратегические направления развития, в том числе обеспечение устойчивого экономического роста посредством повышения производственного потенциала, формирования благоприятного хозяйственного климата, укрепления финансового и инвестиционного потенциала города.

Цели и задачи государственной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики» соответствуют приоритетам государственной политики Удмуртской Республики и вносят вклад в достижение стратегических целей и задач. Одной из задач государственной программы определено стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности с целью диверсификации экономики, развития высокотехнологичных производств, содействие развитию конкуренции на товарных рынках Удмуртской Республики.

В соответствии с указанными приоритетами определены цели и задачи муниципальной подпрограммы.

Цель подпрограммы – повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города;

- содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города;

- содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова.

**Подпрограмма**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования**

**«Городской округ «Город Глазов»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» (далее – подпрограмма) |
| Координатор | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова, управление образования Администрации города Глазова, управление финансов Администрации города Глазова |
| Цель | Создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» |
| Задачи | 1. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в решении вопросов местного значения, в том числе в решении задач социально-экономического развития города Глазова.  2. Оказание имущественной, финансовой и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.  3. Формирование партнерских отношений между органами местного самоуправления и социально ориентированными некоммерческими организациями.  4. Формирование эффективных механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках подпрограммы | Не реализуются |
| Целевые показатели | 1) Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями, ед.  2) Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций, ед.  3) Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций, ед.  4) Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки, ед.  5) Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности, чел.  6) Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан, чел.  7) Число некоммерческих организаций (далее – НКО) – пользователей услуг ресурсных центров НКО, ед.  8) Доля социальных услуг, оказываемых с привлечением СО НКО, %  9) Число вступивших в группу «Школьное братство» (количество подписчиков группы), чел.  10) Число вступивших в группу «Школьное братство» (количество подписчиков группы) и принявших участие в развитии города, чел. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы  Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.  Средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации могут быть привлечены по итогам участия города Глазова в конкурсных процедурах по распределению субсидий на поддержку СОНКО. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | На конец реализации подпрограммы:  1) Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями - 90 ед.  2) Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций - 26 ед.  3) Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций – 160 ед.  4) Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки - 4 ед.  5) Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности - 60 чел.  6) Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан 420 чел.  7) Число НКО – пользователей услуг ресурсных центров НКО - 12 ед.  8) Доля социальных услуг, оказываемых с привлечением СО НКО - 6 %  9) Число вступивших в группу «Школьное братство» (количество подписчиков группы) - 3100 чел.  10) Число вступивших в группу «Школьное братство» (количество подписчиков группы) и принявших участие в развитии города - 110 чел. |

**Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Реализация мероприятий по взаимодействию и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» позволила создать условия для поддержки общественных объединений. Так на протяжении ряда лет Глазовская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, общественная организация инвалидов и ветеранов радиационных аварий - Глазовское городское общество "Союз-Чернобыль", Глазовская городская (местная) организация Удмуртской Республиканской общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов", Автономная некоммерческая организация "Молодежный культурно-спортивный центр "Тайм-клуб" в рамках уставной деятельности получала финансирование и вела целенаправленную деятельность в сфере социальной поддержки и защиты граждан в социальной сфере, спорта, молодежной политики, патриотического воспитания граждан.

Вместе с тем, в последние годы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» были сформированы и зарегистрированы новые общественные объединения граждан и образованы новые СОНКО. Так в 2018 году было создано 9 некоммерческих организаций, 2 общественных объединения и 2 религиозных организации. В 2019 году - 2 общественных объединения, 1 некоммерческая организация , 2 религиозных организации.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной деятельности и развития социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», развитие их потенциала в интересах социального развития города и укрепления институтов гражданского общества.

Данная цель реализуется в процессе решения конкретных задач по следующим направлениям деятельности:

- совершенствование нормативно-правовой базы и проведение мониторинга в сфере деятельности;

- формирование эффективных механизмов предоставления финансовой и имущественной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям;

- расширение масштабов предоставления информационной и консультационной поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, развитие благотворительной деятельности и  добровольчества;

- обеспечение условий для повышения авторитета работы в некоммерческом секторе, расширение добровольческого участия граждан в деятельности общественных организаций и объединений граждан.

Реализация мероприятий подпрограммы должна обеспечить наиболее полное и эффективное использование возможностей общественных организаций и объединений граждан в решении задач социального развития города за счет:

- наращивания потенциала;

- обеспечения максимально эффективного его использования.

В этой связи конечные результаты подпрограммы должны измеряться показателями, характеризующими:

- развитие сектора социально-ориентированных некоммерческих организаций в городе;

- развитие благотворительной деятельности и добровольчества в городе, играющих ключевую роль в развитии сектора общественных организаций и объединений граждан.

Использование программно-целевого метода позволит:

- определить приоритетность мероприятий, очерёдность и сроки их реализации;

- увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям подпрограммы;

- эффективно планировать расходы на осуществление мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации подпрограммы;

- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств;

- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение первоочередных задач.

**Подпрограмма**

**«Создание условий для развития туризма**

**в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов»**

**Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» |
| Координатор | Заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике и развитию города |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова |
| Соисполнители | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова |
| Цель | Создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО «Городской округ «Город Глазов», направленное на увеличение въездного туристского потока |
| Задачи | - содействие развитию инфраструктуры и повышению качества услуг в сфере туризма;  - формирование положительного имиджа муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» для увеличения внутреннего и въездного турпотока;  - подготовка квалифицированных кадров в туристской отрасли;  - содействие увеличению разнообразия турпродуктов |
| Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках программы | Не реализуются |
| Региональные проекты (программы) федеральных национальных проектов (программ), реализуемые в рамках программы | Не реализуются |
| Целевые показатели | 1) Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.  2) Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры МО «Городской округ «Город Глазов», тыс.чел.  3) Количество специалистов в муниципальных органах в сфере туризма, чел.  4) Количество туристических маршрутов, ед.  5) Факт создания единого туристического центра, ед.  6) Факт формирования концепции, ед.  7) Количество вовлечённых в работу туристического центра культурных учреждений, бизнес-структур, ед.  8) Количество людей, обратившихся за услугами в туристический центр, чел.  9) Факт формирования меню маршрутов, ед.  10) Количество действующих туристических маршрутов, включенных в «меню», ед.  11) Число проведенных мероприятий для бизнес-туристов в год, ед.  12) Число туристических услуг, нацеленных на бизнес-туристов, ед.  13) Количество реализованных проектов, ед.  14) Количество инновационного экскурсионного продукта, ед.  15) Число посетителей музея – туристов (в год), тыс. чел. |
| Сроки и этапы реализации | Срок реализации подпрограммы: 2020 - 2026 годы  Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение за счет средств бюджета города Глазова | Финансирование мероприятий подпрограммы не предусмотрено.  Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | На конец реализации подпрограммы:  1) Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения – 11,9 тыс. чел.  2) Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры МО «Городской округ «Город Глазов» - 13 тыс. чел.  3) Количество специалистов в муниципальных органах в сфере туризма - 1 чел.  4) Количество туристических маршрутов - 18 ед.  5) Факт создания единого туристического центра - 1 ед.  6) Факт формирования концепции – 1 ед.  7) Количество вовлечённых в работу туристического центра культурных учреждений, бизнес-структур – 13 ед.  8) Количество людей, обратившихся за услугами в туристический центр - 1200 чел.  9) Факт формирования меню маршрутов - 1 ед.  10) Количество действующих туристических маршрутов, включенных в «меню» - 18 ед.  11) Число проведенных мероприятий для бизнес-туристов в год – 3 ед.  12) Число туристических услуг, нацеленных на бизнес-туристов - 2 ед.  13) Количество реализованных проектов - 1 ед.  14) Количество инновационного экскурсионного продукта - 3 ед.  15) Число посетителей музея – туристов (в год) – 3,0 тыс. чел. |

**Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности**

Природный и историко-культурный потенциал Удмуртской Республики позволяет развивать многие виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: культурно-познавательный, событийный, активный (в том числе спортивно-оздоровительный), экологический, лечебно-оздоровительный, охотничье-промысловый, деловой.

Внутренний и въездной туризм является одним из важных составляющих социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и наиболее выгодным потребительским сегментом, представляющим важное экономическое значение.

Таким образом, главной целью подпрограммы «Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов» является создание благоприятных условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли на территории МО «Городской округ «Город Глазов», направленное на увеличение въездного туристского потока.

Для достижения цели определены следующие задачи:

1) Содействие развитию инфраструктуры и повышению качества услуг в сфере туризма;

2) Формирование положительного имиджа муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» для увеличения внутреннего и въездного турпотока;

3) Подготовка квалифицированных кадров в туристской отрасли;

4) Содействие увеличению разнообразия турпродуктов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  | К.Ю. Малюкова |

ий д

Приложение 1

к муниципальной программе

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы

**Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы**

**"Создание условий для устойчивого экономического развития" на 2020 – 2026 годы**

| **Код аналитической программной классификации** | | **№ п/п** | **Наименование целевого показателя** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей** | | | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **МП** | **Пп** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** | **прогноз** |
| **05** | **1** |  | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | |
| 05 | 1 | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 253,13 | 245,63 | 244,88 | 256,68 | 252,43 | 256,48 | 257,60 | 258,83 | 260,01 |
| 05 | 1 | 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26,05 | 25,97 | 25,58 | 24,47 | 24,68 | 24,73 | 24,80 | 30,0 | 31,0 |
| 05 | 1 | 3 | Количество средних предприятий, зарегистрированных на территории города Глазова | ед. |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 05 | 1 | 4 | Объем налоговых доходов, генерируемых малым и средним бизнесом, на территории города, тыс. руб. на 1 занятого в малом и среднем бизнесе | тыс. руб. |  |  |  | 18,6 | 19,6 | 20,5 | 21,4 | 22,3 | 22,9 |
| 05 | 1 | 5 | Количество ежегодных мероприятий с участием предпринимательского сообщества | ед. |  |  |  | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| 05 | 1 | 6 | Количество предпринимателей, регулярно участвующих в мероприятиях, организуемых предпринимательским сообществом | чел. |  |  |  | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 05 | 1 | 7 | Доля самозанятых граждан, получивших поддержку, от общего числа самозанятых граждан | % |  |  |  | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| **05** | **2** |  | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | | |
| 05 | 2 | 1 | Оборот розничной торговли (с учетом экспертной оценки неформальной деятельности, а также объемов продажи товаров физическими лицами на розничных рынках и ярмарках) | млн. рублей | 15 225,7 | 15 751,7 | 14 337,7 | 15 549,3 | 16 482,3 | 17 636,0 | 18 870,5 | 20 191,5 | 20 393,4 |
| 05 | 2 | 2 | Обеспеченность населения города площадью стационарных торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 936 | 937 | 959 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 1010 |
| 05 | 2 | 3 | Обеспеченность населения площадью нестационарных торговых объектов по продаже продукции общественного питания | объектов на 10 000 человек | 2,2 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 05 | 2 | 4 | Обеспеченность населения города посадочными местами в объектах общественного питания | посадочных мест на 1000 чел. населения | 39 | 38 | 38,5 | 36,5 | 37,4 | 38,0 | 38,5 | 39,0 | 40,0 |
| **05** | **3** |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | | | | |
| **Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова** | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | 1 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | проценты | 58,18 | 56,90 | 54,00 | 51,00 | 49,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,0 |
| 05 | 3 | 2 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | гектары | 1,30 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| − в том числе площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 05 | 3 | 3 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | проценты | 32,14 | 32,16 | 32,18 | 32,20 | 32,22 | 32,25 | 32,30 | 32,30 | 32,30 |
| 05 | 3 | 4 | Доля площади земельных участков, находящихся в аренде, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | проценты | 8,83 | 9,00 | 9,10 | 9,30 | 9,40 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 05 | 3 | 5 | Доля объектов недвижимого имущества, предоставленного социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование, от общего количества объектов недвижимого имущества, предоставленных в безвозмездное пользование (за исключением земельных участков) | проценты | 3,81 | 30,77 | 32,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,0 |
| 05 | 3 | 6 | Доля объектов муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предоставленного во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», от общего количества муниципального имущества, включенного в «Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав СМСП), предназначенного для передачи во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»» | проценты | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,0 |
| 05 | 3 | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | проценты | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| **Совершенствование системы учета и управления имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» земельными участками, государственная собственность на которые не разграничен, обеспечение полной и достоверной информации о них** | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | 8 | Доля земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности, от общего количества земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | проценты | 88,24 | 88,50 | 89,00 | 89,50 | 89,80 | 89,90 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 05 | 3 | 9 | Доля площади земельных участков на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», поставленных на государственный кадастровый учет, в общей площади территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | проценты | 69,87 | 70,19 | 70,20 | 70,25 | 70,30 | 70,35 | 70,40 | 72,00 | 72,0 |
| 05 | 3 | 10 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | единиц | 0,00 | 0,00 | 1 105,00 | 1492,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 3 | 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципального имущества города Глазова (за исключением земельных участков) | проценты | 40,19 | 70,00 | 72,00 | 75,00 | 78,00 | 80,00 | 82,00 | 85,00 | 85,00 |
| 05 | 3 | 12 | Доля изготовленной технической документации на объекты муниципального недвижимого имущества от планового количества технической документации с целью проведения государственной регистрации прав на объекты недвижимости | проценты | 97,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 05 | 3 | 13 | Доля объектов недвижимости, по которым в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, от общего количества выявленных ранее учтенных объектов недвижимости, сведения о правообладателях которых подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости | проценты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
| **Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период** | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | 14 | Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | проценты | 103,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **05** | **4** |  | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | | | | | |  |  |
| 05 | 4 | 1 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 32 310 | 34 402 | 37 336 | 39 391 | 45 079 | 49 586 | 54 546 | 60 000 | 66 000 |
| 05 | 4 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 3 982,05 | 2 110,43 | 2 736,77 | 3 092,10 | 3 215,43 | 3 344,04 | 3 477,81 | 3 616,92 | 4 000,00 |
| 05 | 4 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя | тыс. руб. | 40,15 | 20,51 | 26,99 | 29,57 | 33,35 | 34,61 | 35,89 | 37,18 | 40,80 |
| 05 | 4 | 4 | Число новых рабочих мест, созданных на крупных предприятиях в результате реализации программ развития (нарастающим итогом) | ед. |  |  |  |  |  | 500 | 1300 | 2000 | 2400 |
| 05 | 4 | 5 | Ежегодный рост производительности труда | % к АППГ |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 05 | 4 | 6 | Число работников, привлеченных на предприятия города из других городов | тыс. чел. |  |  |  |  |  | 100 | 350 | 600 | 700 |
| 05 | 4 | 7 | Количество новых ЮЛ, осуществляющих виды деятельности, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии | ед. |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 05 | 4 | 8 | Число занятых на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере | чел. |  |  |  |  |  | 800 | 950 | 1000 | 1300 |
| 05 | 4 | 9 | Объем отгруженной продукции предприятиями, реализующими инвестиционные проекты в лесоперерабатывающей сфере | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2500 | 2940 | 3200 | 3400 |
| 05 | 4 | 10 | Ввод в эксплуатацию транспортно-логистического центра | ед. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | 4 | 11 | Число маркетинговых проектов, реализованных совместно с малыми предприятиями, направленных на продвижение общегородских брендов (нарастающим итогом) | ед. |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| **05** | **5** |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»** | | | | | | | | | | |
| 05 | 5 | 1 | Количество проведенных социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан во взаимодействии с муниципальными бюджетными учреждениями | единица | 11 | 46 | 55 | 64 | 71 | 78 | 86 | 90 | 92 |
| 05 | 5 | 2 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций | единица | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
| 05 | 5 | 3 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, о деятельности некоммерческих организаций | единица | 76 | 81 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | 156 | 160 |
| 05 | 5 | 4 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - получателей бюджетной поддержки | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 05 | 5 | 5 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности | человек | 26 | 34 | 45 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 | 60 |
| 05 | 5 | 6 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан | человек | 172 | 288 | 310 | 330 | 350 | 372 | 392 | 412 | 420 |
| 05 | 5 | 7 | Число НКО – пользователей услуг ресурсных центров НКО | ед. |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 10 | 12 |
| 05 | 5 | 8 | Доля социальных услуг, оказываемых с привлечением СО НКО | % |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 05 | 5 | 9 | Число вступивших в группу «Школьное братство» (количество подписчиков группы) | человек |  |  |  |  |  | 1000 | 2000 | 3000 | 3100 |
| 05 | 5 | 10 | Число вступивших в группу «Школьное братство» (количество подписчиков группы) и принявших участие в развитии города | человек |  |  |  |  |  | 80 | 90 | 100 | 110 |
| **05** | **6** |  | **Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов»** | | | | | | | | | | |
| 05 | 6 | 1 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | 7,393 | 10,15 | 10,5 | 10,8 | 11 | 11,3 | 11,5 | 11,7 | 11,9 |
| 05 | 6 | 2 | Численность туристов, обслуженных учреждениями культуры МО «Городской округ «Город Глазов» | тыс. чел. | 10,102 | 8,6 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| 05 | 6 | 3 | Количество специалистов в муниципальных органах в сфере туризма | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 6 | 4 | Количество туристических маршрутов | ед. | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 |
| 05 | 6 | 5 | Факт создания единого туристического центра | ед. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | 6 | 6 | Факт формирования концепции | ед. |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 6 | 7 | Количество вовлечённых в работу туристического центра культурных учреждений, бизнес-структур | ед. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 05 | 6 | 8 | Количество людей, обратившихся за услугами в туристический центр | чел. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1000 | 1200 |
| 05 | 6 | 9 | Факт формирования меню маршрутов | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 05 | 6 | 10 | Количество действующих туристических маршрутов, включенных в «меню» | ед. |  |  |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 |
| 05 | 6 | 11 | Число проведенных мероприятий для бизнес-туристов в год | ед. |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 3 |
| 05 | 6 | 12 | Число туристических услуг, нацеленных на бизнес-туристов | ед |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |
| 05 | 6 | 13 | Количество реализованных проектов | ед. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 05 | 6 | 14 | Количество инновационного экскурсионного продукта | ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 05 | 6 | 15 | Число посетителей музея – туристов (в год) | тыс. чел. |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |

Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского

рынка и предпринимательства К.Ю. Малюкова

Приложение 2

к муниципальной программе

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

**«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Срок выполнения** | **Ожидаемый непосредственный результат** | **Взаимосвязь с целевыми показателями** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| **05** | **1** |  |  | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| **05** | **1** | **01** |  | **Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства** |  |  |  |  |
| 05 | 1 | 01 | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности;  МУК Центр учета и отчетности; АНО ЦРБ и ГС | 2020-2026 годы | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах муниципальной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 2 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о возможности получения финансовой поддержки, государственной поддержки | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, АНО ЦРБ и ГС | 2020-2026 годы | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 3 | Проведение на муниципальном уровне кампании по информированию субъектов МСП о расширении функционала Портала Бизнес-навигатор, о развитии электронных сервисов поддержки субъектов МСП | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, АНО ЦРБ и ГС | 2020-2026 годы | Повышение информированности предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес, о мерах государственной поддержки. Повышение мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 4 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имуществ | управление имущественных отношений | 2020-2026 годы | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 5 | Обеспечение региональной микрофинансовой организацией через обособленное подразделение в г. Глазове доступа субъектов МСП к заемным средствам | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Содействие в обеспечении доступа предприятий к финансовым ресурсам | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 6 | Субсидирование части лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования производственных субъектов МСП | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности;  МУК Центр учета и отчетности | 2020 год | Содействие модернизации производства товаров, работ, услуг | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 7 | Обучение муниципальных команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП по единым общероссийским образовательным программам, программам повышения квалификации | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2026 год | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 8 | Участие в республиканской программе подготовки тренеров из Удмуртской Республики для обучения целевых групп по утвержденным методикам | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2026 год | Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 9 | Реализация программ бизнес-акселерации для субъектов малого и среднего предпринимательства города Глазова | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, АНО ЦРБ и ГС | 2025-2026 годы | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 10 | Реализация образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленные на развитие предпринимательских компетенций | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности, АНО ЦРБ и ГС | 2020-2026 годы | Ежегодное повышение квалификации, подготовка, переподготовка работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. Формирование у населения знаний о предпринимательской деятельности | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 11 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды» | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности; МУК Центр учета и отчетности | 2020-2026 годы | Расширение и наращивание объемов и видов услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 12 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, АНО ЦРБ и ГС | 2020-2026 годы | Повышение информированности субъектов МСП об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвесторов на территорию МО | 05.1.1, 05.1.2 |
| 05 | 1 | 01 | 13 | Оказание муниципальной поддержки субъектам МСП, в целях улучшения показателей выручки субъекта МСП и/или численности занятых на предприятии | АНО ЦРБ и ГС | 2025-2026 годы | Акселерация малого предпринимательства | 05.1.3 |
| 05 | 1 | 01 | 14 | Предоставление начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных услуг в оффлайн и онлайн форматах | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, АНО ЦРБ и ГС | 2023-2026 годы | Создание «безбарьерной» среды для развития малого и среднего предпринимательства | 05.1.2, 05.1.4 |
| 05 | 1 | 01 | 15 | Содействие формированию предпринимательского сообщества | АНО ЦРБ и ГС | 2023-2025 годы | Создание «безбарьерной» среды для развития малого и среднего предпринимательства | 05.1.5, 05.1.6 |
| 05 | 1 | 01 | 16 | Поддержка самозанятых граждан | АНО ЦРБ и ГС | 2023-2026 годы | Создание «безбарьерной» среды для развития малого и среднего предпринимательства | 05.1.7 |
| **05** | **1** | **02** |  | **Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор»** | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности |  |  |  |
| 05 | 1 | 02 | 1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного (муниципального) имущества на льготных условиях | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 2020 год | Упрощение доступа к аренде недвижимого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства | 05.1.1, 05.1.2 |
| **05** | **2** |  |  | **Развитие потребительского рынка** | | | | |
| **05** | **2** | **01** |  | **Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг** | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |  |  |  |
| 05 | 2 | 01 | 1 | Ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями, посадочными местами в организациях общественного питания | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | 05.2.1- 05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 2 | Формирование и ведение реестров организаций и объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения города Глазова | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Формирование показателей для анализа запланированных показателей и их корректировке | 05.2.2-05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 3 | Информационно- аналитическое наблюдение за состоянием потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Принятие своевременных мер по совершенствованию потребительского рынка | 05.2.1- 05.2.4 |
| 05 | 2 | 01 | 4 | Мониторинг розничных цен на основные виды продовольственных товаров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности | 05.2.1 |
| 05 | 2 | 01 | 5 | Мониторинг наличия в продаже продукции местных товаропроизводителей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Поддержка местных товаропроизводителей, продвижение товаров местных товаропроизводителей, решение задач импортозамещения | 05.2.1 |
| **05** | **2** | **02** |  | **Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг** |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 02 | 1 | Оказание содействия в открытии новых, реконструкции и модернизации объектов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Повышение качества и доступности оказываемых услуг | 05.2.1-05.2.3 |
| 05 | 2 | 02 | 2 | Разработка и корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | 2020-2026 годы | Размещение объектов мелкорозничной торговли в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов | 05.2.1, 05.2.3 |
| 05 | 2 | 02 | 3 | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешения на право организации розничных рынков", | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Выдача разрешения на организацию розничного рынка | 05.2.2 |
| 05 | 2 | 02 | 4 | Оказание муниципальной услуги "Приём и рассмотрение уведомлений об организации и проведении ярмарки" | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Выдача заявителю постановления Администрации города о внесении сведений в Перечень ярмарок или об отказе внесения сведений в Перечень ярмарок с указанием причин отказа | 05.2.1 |
| 05 | 2 | 02 | 5 | Создание условий для развития многоформатной торговли (рыночной, ярмарочной, мобильной, дистанционной и нестационарных торговых объектов) | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2024-2026 годы | Создание условий для расширения каналов сбыта товаров посредством развития всех форматов торговли, создание условий для формирования комфортной среды для потребителей | 05.2.3 |
| **05** | **2** | **03** |  | **Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка** |  |  |  |  |
| **05** | **2** | **03** | 1 | Содействие в организации обучающих семинаров для специалистов потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Повышение профессионального уровня специалистов и качества оказываемых услуг | 05.2.1 |
| **05** | **2** | **03** | 2 | Содействие в организации участия специалистов потребительского рынка в республиканских и всероссийских конкурсах профессионального мастерства | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026  годы | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 05.2.1 |
| **05** | **2** | **03** | 3 | Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Повышение профессионального мастерства специалистов сферы потребительского рынка и качества оказываемых услуг | 05.2.1 |
| **05** | **2** | **03** | 4 | Организация взаимодействия руководителей предприятий сферы потребительского рынка с учебными заведениями по вопросам подготовки и переподготовки кадров | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Повышение квалификации кадров, повышения качества оказываемых услуг | 05.2.1 |
| **05** | **2** | **03** | 5 | Изучение состояния обеспеченности кадрами в сфере потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Повышение качества оказываемых услуг | 05.2.1 |
| **05** | **2** | **03** | 6 | Оказание консультативной и методологической помощи по вопросам развития потребительского рынка и услуг | сектор экономического анализа и планирования  управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Повышение качества оказываемых услуг | 05.2.2-05.2.4 |
| 05 | 2 | 04 |  | **Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг** |  |  |  |  |
| 05 | 2 | 04 | 1 | Организация и проведение смотров качества | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Реализация качественных товаров | 05.2.1 |
| 05 | 2 | 04 | 2 | Распространение передового опыта деятельности организация потребительского рынка | сектор экономического анализа и планирования управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 годы | Реализация качественных товаров, повышение качества оказываемых услуг | 05.2.1 |
| **05** | **3** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | |
| **05** | **3** | **01** |  | **Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова** | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Повышение эффективности и прозрачности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», в том числе земельных ресурсов, исходя из приоритетов стратегического развития города Глазова, обеспечение сохранности имущества и его целевого использования, максимальное вовлечение имущества в хозяйственный оборот |  |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для бесплатного обеспечения земельными участками граждан для индивидуального жилищного строительства, в том числе, имеющих трех и более детей | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 05.3.1  05.3.2 |
| 05 | 3 | 01 | 2 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Наличие образованных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для строительства многоквартирных домов. | 05.3.2 |
| 05 | 3 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по виду разрешенного использования земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и наполнение государственного кадастра недвижимости сведениями о земельных участках, в том числе земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 05.3.3  05.3.4 |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Организация и проведение работ по предоставлению земельных участков в аренду | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Увеличение количества предоставленных земельных участков с целью повышения поступлений в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» доходов в виде арендной платы | 05.3.4 |
| 05 | 3 | 01 | 5 | Предоставление недвижимого имущества социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Поддержание малого и среднего бизнеса в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | 05.3.5 |
| 05 | 3 | 01 | 6 | Предоставление недвижимого имущества во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Получение имущественной поддержки, обеспечение равного доступа СМСП, организациями, образующим инфраструктуру поддержки СМСП, физическими лицами, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к получению имущественной поддержки, открытость информации | 05.3.6 |
| 05 | 3 | 01 | 7 | Предоставление муниципальных услуг в области имущественных отношений в соответствии с утвержденным перечнем | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Доступность, полнота и качество предоставления муниципальных услуг, предусмотренных законодательством | 05.3.7 |
| **05** | **3** | **02** |  | **Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них** | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Формирование оптимальной структуры и состава собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», отвечающих функциям (полномочиям) органов местного самоуправления. |  |
| 05 | 3 | 02 | 8 | Организация и проведение работ по образованию земельных участков, уточнению их характеристик, по государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Увеличение земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», границы которых уточнены и установлены на местности | 05.3.8 |
| 05 | 3 | 02 | 9 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 05.3.9 |
| 05 | 3 | 02 | 10 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 05.3.8  05.3.9  05.3.10 |
| 05 | 3 | 02 | 11 | Организация и проведение работ по оформлению возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество, находящееся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Обеспечение полноты и достоверности учета муниципального имущества | 05.3.11  05.3.12 |
| 05 | 3 | 02 | 12 | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» на муниципальное недвижимое имущество | 05.3.12 |
| 05 | 3 | 02 | 13 | Осуществление на территории муниципального образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и мероприятий по обеспечению внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости (в части оплаты труда работников, непосредственно осуществляющих такие мероприятия) | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2022 – 2026  годы | Наполнение ЕГРН достоверными сведениями об объектах недвижимости и их правообладателях | 05.3.13 |
| **05** | **3** | **03** |  | **Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период** | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Повышение неналоговых доходов от использования и реализации муниципального имущества и земельных ресурсов. |  |
| 05 | 3 | 03 | 14 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 2020 – 2026  годы | Повышение эффективности управления имуществом, направленного на пополнение доходной части бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 05.3.11  05.3.12  05.3.14 |
| **05** | **4** |  |  | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | |
| **05** | **4** | **01** |  | **Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа города** |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 01 | 1 | Разработка брендбука «ТОСЭР ГЛАЗОВ» | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| 05 | 4 | 01 | 2 | Актуализация перечня инвестиционных площадок, свободных площадей предприятий | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства , управление имущественных отношений | 2020 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| 05 | 4 | 01 | 3 | Визуализация площадок на интернет-портале с использованием современных информационных средств (Flash технологии, геоинформационные системы, 3D моделирование) | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства | 2020 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| 05 | 4 | 01 | 4 | Организация и проведение мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: участие в форумах, деловых миссиях, конференциях, выставках, «круглых столах», презентациях, ярмарках и других мероприятиях торгово-экономической и инвестиционной направленности | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 | Повышение информированности потенциальных инвесторов об инвестиционной привлекательности города, привлечение инвестора на территорию МО | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| 05 | 4 | 01 | 5 | Совместное продвижение брендов общегородского и регионального значения | АНО ЦРБ и ГС | 2025-2026 годы | Маркетинговая поддержка малых предприятий | 05.4.11 |
| **05** | **4** | **02** |  | **Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города** |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 02 | 1 | Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в соответствии с параметрами инвестиционного проекта | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление архитектуры и градостроительства, управление имущественных отношений | По мере обращения инвесторов | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 2 | Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве от 22.04.2019 между АО "Корпорацией развития УР" и Администрацией города Глазова | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | Постоянно | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 3 | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития муниципального образования | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | По мере обращения инвесторов | Увеличение количества реализуемых на территории города Глазова инвестиционных проектов, увеличение объема инвестиций, увеличение налоговых поступлений в бюджет города Глазова, создание новых рабочих мест | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| 05 | 4 | 02 | 4 | Внедрение Регионального инвестиционного стандарта в муниципальном образовании | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2023-2026 | Интенсификация промышленного потенциала | 05.4.4 |
| 05 | 4 | 02 | 5 | Содействие в работе Совета директоров города Глазова | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2023-2026 | Интенсификация промышленного потенциала | 05.4.1, 05.4.5 |
| 05 | 4 | 02 | 6 | Открытие в городе новых производств и сервисов, являющиеся приоритетными в рамках утвержденной Стратегии | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2023-2026 | Интенсификация промышленного потенциала | 05.4.6, 05.4.7 |
| 05 | 4 | 02 | 7 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в лесоперерабатывающей сфере (ООО «Новая мебельная фабрика», ООО «Глазовский фанерный завод» и.т.д), в т. ч. в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2023-2026 | Интенсификация промышленного потенциала | 05.4.8, 05.4.9 |
| 05 | 4 | 02 | 8 | Содействие формированию транспортного логистического центра, ), в т. ч. в части обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2023-2026 | Интенсификация промышленного потенциала | 05.4.10 |
| **05** | **4** | **03** |  | **Содействие развитию конкуренции на рынках товаров, работ, услуг на территории города Глазова.** |  |  |  |  |
| 05 | 4 | 03 | 1 | Реализация мероприятий Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования «Город Глазов» | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства | 2020-2026 | Выявление потенциала для развития конкуренции, создание стимулов и содействие формированию условий для ее развития. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции. | 05.4.1,05.4.2,05.4.3 |
| **05** | **5** |  |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»** | | | | |
| **05** | **5** | **01** |  | **Поддержка социально-значимых проектов и программ** |  |  |  |  |
| 05 | 5 | 01 | 1 | Оказание поддержки просветительским, познавательным проектам и программам, направленным на воспитание толерантности, возрождение национального самосознания, гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и милосердия, гордости за свою Родину, формирование здорового образа жизни | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление дошкольного образования | 2020-2026 | Эффективное использование возможностей общественных организаций и объединений граждан в решении задач социального развития города. Количество социально-значимых мероприятий во взаимодействии с муниципальными учреждениями составит 45 единиц. | 05.5.1, 05.5.3, 05.5.4 |
| 05 | 5 | 01 | 2 | Оказание имущественной поддержки в форме предоставления помещений в учреждениях на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | управление имущественных отношений | 2020-2026 | Поддержка СОНКО в виде предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование | 05.5.2 |
| 05 | 5 | 01 | 3 | Создание в учреждениях культуры, молодежной политики и спорта, в учреждениях образования города Глазова условий для реализации социально-значимых мероприятий общественных организаций и объединений граждан | управление имущественных отношений, управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление дошкольного образования | 2020-2026 | Количество удовлетворенных заявлений по предоставлению помещений в учреждениях, подведомственных структурным подразделениям Администрации города Глазова на безвозмездной основе для проведения социально-значимых мероприятий общественных организаций и граждан составит 40 единицы | 05.5.1, 05.5.2 |
| 05 | 5 | 01 | 4 | Оказание информационной поддержки, посредством размещения в официальных СМИ информации о мероприятиях, проводимых общественными организациями и объединениями граждан | управление общественных связей | 2020-2026 | Информирование населения города о деятельности СОНКО | 05.5.3 |
| 05 | 5 | 01 | 5 | Формирование и размещение информационных материалов о социально-значимых мероприятиях на официальном сайте МО «Городской округ «Город Глазов» | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление дошкольного образования, управление общественных связей | 2020-2026 | Количество информационных материалов, опубликованных в официальных СМИ, посвященных социально-значимой деятельности общественных организаций и объединений граждан, действующих на территории МО составит 150 единиц | 05.5.3 |
| 05 | 5 | 01 | 6 | Проведение городских конкурсов проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2026 | Получение поддержки (в том числе финансовой) на реализацию проектов СОНКО | 05.5.5. |
| 05 | 5 | 01 | 7 | Организационное сопровождение в подготовке и реализации конкурсных проектов | управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система г. Глазова» | 2020-2026 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций - участников конкурса составит 6 единиц | 05.5.1, 05.5.4 |
| 05 | 5 | 01 | 8 | Оказание консультационной поддержки в подготовке к конкурсам проектов СОНКО и реализация мероприятий по содействию развития их кадрового потенциала | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования, управление дошкольного образования | 2020-2026 | Количество добровольцев, которым оказана поддержка в повышении квалификации по профилю общественной деятельности составит 70 человек | 05.5.4 |
| 05 | 5 | 01 | 9 | Организационная работа по привлечению и стимулированию участия актива общественных организаций и объединений граждан в социально-значимых проектах | управление культуры, спорта и молодежной политики и спорта, управление образования, управление дошкольного образования | 2020-2026 | Количество добровольцев, вовлеченных в реализацию социально-значимых проектов общественных организаций и объединений граждан составит более 1000 человек за весь период реализации программы | 05.5.5, 05.5.6 |
| 05 | 5 | 01 | 10 | Развитие ресурсных центров НКО, образовательная, методическая и консультационная поддержка | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2023-2026 | Укрепление партнерства органов местного самоуправления с НКО | 05.5.7 |
| 05 | 5 | 01 | 11 | Привлечение СО НКО к оказанию социальных услуг (замещение бюджетного финансирования) | Руководитель Аппарата Администрации города Глазова, управление культуры, спорта и молодежной политики, управление образования | 2023-2026 | Укрепление партнерства органов местного самоуправления с НКО | 05.5.8 |
| 05 | 5 | 01 | 12 | Вовлечение бывших глазовчан в жизнь города, в т.ч. в реализацию проектов «Школьное братство» | управление образования | 2023-2026 | Содействие формированию глазовских «землячеств» | 05.5.9, 05.5.10 |
| **05** | **6** |  |  | **Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов»** | | | | |
| **05** | **6** | **01** |  | **Мероприятия, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов»** |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 01 | 1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение продвижения и рекламно-информационную поддержку туристского продукта | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2026 | Формирование образа города как привлекательного центра индустрии туризма. Продвижение туристского продукта, повышение инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Глазова | 05.6.1, 05.6.2 |
| 05 | 6 | 01 | 2 | Развитие информационной среды для туристов | уравление культуры, спорта и молодежной политики | 2020-2026 | Формирование комфортной информационной среды для гостей города Глазова.  Совершенствование туристской инфраструктуры города Глазова, в том числе внедрение унифицированной системы туристской навигации. Содействие формированию дополнительного потребительского спроса на объекты туриндустрии города Глазова | 05.6.1, 05.6.2, 05.6.4 |
| 05 | 6 | 01 | 3 | Кадровое и научно-методическое обеспечение развития въездного и внутреннего туризма | уравление культуры, спорта и молодежной политики | 2020 - 2026 | Изучение опыта организации деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма, расширение деловых связей, контактов, а также содействие росту объемов реализации туристских продуктов и отдельных туристских услуг. Повышение квалификации специалистов туристической индустрии города Глазова | 05.6.3 |
| 05 | 6 | 01 | 4 | Создание концепции развития туризма в городе Глазове, в т.ч. Единого туристического центра | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023-2026 | Развитие внутреннего туризма | 05.6.5, 05.6.6, 05.6.7, 05.6.8 |
| 05 | 6 | 01 | 5 | Формирование «меню» туристических маршрутов по территории города и соседних районов Удмуртии | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2024-2026 | Развитие внутреннего туризма | 05.6.9, 05.6.10 |
| 05 | 6 | 01 | 6 | Формирование предложения туристических услуг для бизнес-туристов | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2024-2026 | Развитие внутреннего туризма | 05.6.11, 05.6.12 |
| 05 | 6 | 01 | 7 | Развитие новых технологий экскурсионного обслуживания | управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023-2026 | Усиление культурной составляющей внутреннего и внешнего туризма | 05.6.14, 05.6.15 |
| **05** | **6** | **02** |  | **Содействие в доработке и реализации комплексного проекта туристического кластера севера Удмуртии** |  |  |  |  |
| 05 | 6 | 02 | 1 | Развитие потенциала рекреационного и спортивного туризма, оказание содействия в реализации проектов:  - культурно-туристический парк «ДондыДор»;  - городище «Иднакар»;  - Парковая набережная (пустырь) | управление культуры, спорта и молодежной политики, управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление архитектуры и градостроительства | 2023-2026 | Развитие внутреннего туризма.  Подготовка материалов и документов для заявки проекта на федеральный конкурс. Комплексное развитие обеспечивающей инфраструктуры туристического кластера | 05.6.1, 05.6.2, 05.6.4, 05.6.13 |

Начальник управления экономики, развития города,

промышленности, потребительского рынка и предпринимательства К.Ю. Малюкова

Приложение 3

к муниципальной программе

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование меры муниципального регулирования** | | | **Показатель применения меры** |  | |  | | **Финансовая оценка результата, тыс. руб.** | | | | | | | **Краткое обоснование необходимости применения меры** |
| **2018 год** | **2019 год** | | **2020 год** | | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026**  **год** |
| **МП** | **Пп** |
| **5** | **1** |  |  | **Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | Предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства Обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в г. Глазов | | | Сумма выданных займов | 51 195 | 30 000 | | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Субъекты малого и среднего предпринимательства получают доступ к кредитным ресурсам. Развитие малого и среднего предпринимательства позволяет создавать рабочие места, является источником налоговых поступлений в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» |
| 5 | 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) | | | Объем субсидий | 0 | 0 | | 2 0000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Способствует развитию предпринимательства, в том числе развитию инновационного предпринимательства, обновлению основных производственных фондов |
| **05** | **2** | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 2 | Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в муниципальной подпрограмме не применяются | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | **3** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 3 | Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в муниципальной подпрограмме не применяются | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | **4** | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 4 | Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в муниципальной подпрограмме не применяются | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | **5** | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 5 | Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в муниципальной подпрограмме не применяются | | | | | | | | | | | | | | | |
| **05** | **6** | **Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | 6 | Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в муниципальной подпрограмме не применяются | | | | | | | | | | | | | | | |

Начальник управления экономики, развития города,

промышленности, потребительского рынка и предпринимательства К.Ю. Малюкова

Приложение 4

к муниципальной программе

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **ГРБС** | **Наименование муниципальной услуги (работы)** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 05 | 1 |  |  |  | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | |
| 05 |  |  |  |  | В рамках муниципальной подпрограммы муниципальные задания не формируются | | | | | | | | | |
| 05 | 2 |  |  |  | **Развитие потребительского рынка** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | В рамках муниципальной подпрограммы муниципальные задания не формируются | | | | | | | | | |
| 05 | 3 |  |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | В рамках муниципальной подпрограммы муниципальные задания не формируются | | | | | | | | | |
| 05 | 4 |  |  |  | **Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | В рамках муниципальной подпрограммы муниципальные задания не формируются | | | | | | | | | |
| 05 | 5 |  |  |  | **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | В рамках муниципальной подпрограммы муниципальные задания не формируются | | | | | | | | | |
| 05 | 6 |  |  |  | **Создание условий для развития туризма в муниципальном образовании «Городской округ «Город Глазов»** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | В рамках муниципальной подпрограммы муниципальные задания не формируются | | | | | | | | | |

Начальник управления экономики, развития города,

промышленности, потребительского рынка и предпринимательства К.Ю. Малюкова

Приложение 5

к муниципальной программе

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Глазова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | | | | |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025**  **год** | **2026 год** |
| **05** |  |  |  | **"Создание условий для устойчивого экономического развития "** | **Всего** |  |  |  |  |  | **8 453,66** | **7 601,00** | **6 124,83** | **6 296,34** | **3 300,00** | **3 300,00** | **3300,00** |
| **управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности** | **960** |  |  |  |  | **5 259,76** | **6 422,00** | **4 649,78** | **5 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3000,00** |
| **управление имущественных отношений** | **960** |  |  |  |  | **3 192,90** | **1 178,00** | **1 475,05** | **1 296,34** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **05** | **1** |  |  | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | **Всего** |  |  |  |  |  | **5 259,76** | **6 422,00** | **4 649,78** | **5 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3000,00** |
| **управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности** | **960** |  |  |  |  | **5 259,76** | **6 422,00** | **4 649,78** | **5 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3000,00** |
| **05** | **1** | **01** |  | **Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства** | **управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности** | **960** |  |  |  |  | **3 523,00** | **6 422,00** | **4 649,78** | **5 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3000,00** |
| **05** | **1** | **01** | 11 | Субсидии автономной некоммерческой организации «Центр развития бизнеса и городской среды» | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 960 | 04 | 12 | 0510104230 | 632 | 1 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | 04 | 12 | 0510161750 | 632 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | 04 | 12 | 0510161750 | 633 | 0,00 | 3 000,00 | 2 703,78 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3000,00 |
| 960 | 04 | 12 | 0510171750 | 633 | 0,00 | 2 000,00 | 1 946,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **1** | **01** | 12 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях территории опережающего социально-экономического развития «Город Глазов», в том числе привлечение инвесторов для реализации инвестиционных проектов субъектов МСП | Управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства; управление учета и отчетности | 960 | 04 | 12 | 0510171750 | 633 | 0,00 | 1 422,00 | 0 ,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | **Субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Глазовский бизнес-инкубатор»** | **управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности** | **960** |  |  |  |  | **1 736,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в пользование государственного(муниципального) имущества на льготных условиях | управление экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства, управление учета и отчетности | 960 | 01 | 13 | 0510261810 | 612 | 1 371,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | 01 | 13 | 0510260640 | 851 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | 01 | 13 | 0510260640 | 612 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **2** |  |  | **Развитие потребительского рынка** | **Всего** |  |  |  |  |  | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| **Управление учета и отчетности** | **960** |  |  |  |  | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| **05** | **2** | **03** |  | **Развитие кадрового потенциала организаций потребительского**  **Рынка** | **Управление учета и отчетности** | 960 |  |  |  |  | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | **0,00** | **0,00** |
| 05 | 2 | 03 | 3 | Организация и проведение городских конкурсов, фестивалей | Отдел развития предпринимательства и потребительского рынка | 960 | 01 | 13 | 0520360110 | 244 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| управления экономики, развития города, промышленности, потребительского рынка и предпринимательства |
| **05** | **3** |  |  | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | **Всего** |  |  |  |  |  | **3 192,90** | **1 178,00** | **1 475,05** | **1 296,34** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
|  |  |  |  |  | **Управление имущественных отношений** | **960** |  |  |  |  | **3 192,90** | **1 178,00** | **1 475,05** | **1 296,34** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **05** | **3** | **01** |  | **Обеспечение рационального и эффективного использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах города Глазова** | **Управление имущественных отношений Администрации города Глазова** | **960** |  |  |  |  | **2 455,68** | **180,0** | **120,0** | **130,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| 05 | 3 | 01 | 1 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 960 | 01 | 13 | 0530160090 | 244 | 100,0 | 180,0 | 120,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 960 | 01 | 13 | 0530104230 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 3 | 01 | 4 | Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 960 | 01 | 13 | 05301S0090 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 05301S7930 | 244 | 117,78 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 0530107930 | 244 | 2 237,90 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **05** | **3** | **02** |  | **Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, обеспечение полной и достоверной информации о них** | **Управление имущественных отношений** | **960** |  |  |  |  | **737,22** | **998,00** | **1 355,05** | **1 103,34** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| 05 | 3 | 02 | 10 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 960 | 01 | 13 | 05301S0090 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 05301S7930 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 0530107930 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 05302L5110 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 05302L5110 | 245 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 3 | 02 | 12 | Организация и проведение работ по технической инвентаризации муниципальной собственности на муниципальное недвижимое имущество для дальнейшей государственной регистрации права собственности | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 960 | 01 | 13 | 0530260090 | 244 | 224,22 | 498,00 | 180,00 | 107,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 960 | 01 | 13 | 0530260090 | 831 | 48,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 0530204230 | 244 | 465,00 | 500,00 | 391,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 05 | 3 | 02 | 13 | Осуществление на территории муниципального образования мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и мероприятий по обеспечению внесения в Единый государственный реестр | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 960 | 01 | 13 | 0530206290 | 244 | 0,0 | 0,0 | 783,90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 0530206290 | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 602,17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 960 | 01 | 13 | 0530206290 | 129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **05** | **3** | **03** |  | **Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов», администрируемых Управлением имущественных отношений Администрации города Глазова в соответствии с Решением Глазовской городской Думы о бюджете города Глазова на соответствующий финансовый год и плановый период** | **Управление имущественных отношений Администрации города Глазова** | **960** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **63,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| 05 | 3 | 03 | 14 | Организация и проведение работ по оценке рыночного размера арендной платы и рыночной стоимости муниципального имущества | Управление имущественных отношений Администрации города Глазова | 960 | 01 | 13 | 0530360090 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |

Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского

рынка и предпринимательства К.Ю. Малюкова

Приложение 6

к муниципальной программе

«Создание условий для устойчивого экономического развития» на 2020 – 2026 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **Итого** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **МП** | **Пп** |  |
| **05** |  | **"Создание условий для устойчивого экономического развития"** | **Всего** | **38 375,83** | **8 453,66** | **7 601,00** | **6 124,83** | **6 296,34** | **3 300,00** | **3 300,00** | **3 300,00** |
| бюджет муниципального образования "Городской округ «Город Глазов» | 38 375,83 | 8 453,66 | 7 601,00 | 6 124,83 | 6 296,34 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 34 369,92 | 6 215,76 | 7 601,00 | 5 340,93 | 5 312,23 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4 005,91 | 2 237,90 | 0,00 | 783,90 | 984,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **1** | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | **Всего** | **30 331,54** | **5 259,76** | **6 422,00** | **4 649,78** | **5 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |
| бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 30 331,54 | 5 259,76 | 6 422,00 | 4 649,78 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов"» | 30 331,54 | 5 259,76 | 6 422,00 | 4 649,78 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **2** | **Развитие потребительского рынка** | **Всего** | **2,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **3** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** | **Всего** | **8 042,29** | **3 192,90** | **1 178,00** | **1 475,05** | **1 296,34** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 8 042,29 | 3 192,90 | 1 178,00 | 1 475,05 | 1 296,34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» | 4 036,38 | 955,00 | 1 178,00 | 691,15 | 312,23 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4 005,91 | 2 237,90 | 0,00 | 783,9 | 984,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления экономики, развития города, промышленности, потребительского

рынка и предпринимательства К.Ю. Малюкова